## Sayfa1
Görev | Kim | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Gün Sayısı | Durum | Görevler/ Başlanıç-Bitiş Tarihleri | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3
Toplantı ve konuların paylaştırılması - Meeting Note hazırlığı | Team | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 1 | Tamamlandı | Toplantı ve konuların paylaştırılması - Meeting Note hazırlığı
Testlerin planlanması ve senaryolaştırılması ve "Test Document v1.0" teslimi | Kerem ELMA | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2 | Tamamlandı | Testlerin planlanması ve senaryolaştırılması ve "Test Document v1.0" teslimi | bar: 28 to 29
Design document güncellenecek | Mete Cem TURAN | 2025-11-28 | 2025-11-29 | 2 | Tamamlandı | Design document güncellenecek | bar: 28 to 29
Quality metriklerinin oluşturulması | Sabri Mert PİŞKİN | 2025-11-28 | 2025-11-30 | 3 | Tamamlandı | Quality metriklerinin oluşturulması | bar: 28 to 30
Unit, integration ve system test'lerinin nasıl çalışacağına karar verilmesi | Mehmet ESKİ | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 2 | Tamamlandı | Unit, integration ve system test'lerinin nasıl çalışacağına karar verilmesi | bar: 1 to 2
Sequence, State Machine, Deployment Diagram hazırlanması | Team | 2025-11-28 | 2025-12-02 | 4 | Tamamlandı | Sequence, State Machine, Deployment Diagram hazırlanması | bar: 28 to 2
Sprint 4 Review | Kerem ELMA | 2025-12-03 | 2025-12-03 | 1 | Tamamlandı | Sprint 4 Review | bar: 3
Trello ve Github ortamında issue tanımlamaları ve takipleri | Mehmet ESKİ | 2025-11-25 | 2025-12-03 | 9 | Tamamlandı | Trello ortamında issue tanımlamaları ve takipleri | bar: 28 to 3
Yapılacak
Tamamlandı
Devam Ediyor